(приложение 1)                                                                                                «Утверждаю»:

Директор МКОУ «СОШ №3

им.С.А.Джанхуватова

_________Акаев Д.М.

«___»______2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных празднованию 100-летия со

дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики Дагестан (ДАССР)

по МКОУ «СОШ№3 им.С.А.Джанхуватова» на 2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования ДАССР | январь 2021г. | Зам. директора по ВР |
| 2. | Проведение заседаний организационного комитета и совещаний рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР | по мере необходимости | Зам. директора по ВР |
| II. Информационно-пропагандистские мероприятия |  |  |  |
| 1 | Размещение на официальном сайте ОО материалы, освещающие историческую хронику Дагестана | в течение года | Зам. по ИКТ |
| 2 | Организация экскурсий в историко- краеведческий музей | в течение года | Классные руководители |
| 3 | Классные часы «100 лет-Дагестанской АССР» | В течении года | Зам. директора по ВР, классные руководители, библиотекарь |
| 4 | Цикл Единых уроков «100 лет образования ДАССР». | В течении года |  |
| 5 | Цикл внеклассных мероприятий «Мой Дагестан» | В течении года |  |
| 6 | Тематические выставки в школьных библиотеках, посвященные 100-летию образования Дагестанской АССР | январь2021г. март 2021 г. | Библиотекарь |
| 7 | Флешмоб «Я люблю Дагестан» | март 2021г. | Классные руководители |
| 8 | Онлайн-флешмоб «Фото в национальных костюмах» в социальных сетях | январь 2021г. | Классные руководители |
| 9 | Выставка традиционного быта народов Дагестана | январь 2021г | ШМО родных языков Учитель технологии |
| 10 | Выставка традиционной одежды народов Дагестана | февраль 2021 г. | ШМО родных языков Учитель технологии |
| 11 | Выставка детских работ «Я горжусь своей республикой» | февраль 2021г | Учитель ИЗО |
| 12 | Конкурс фотографий «Дагестан моими глазами» 7-9 классы | Апрель 2021 г. | Зам. директора по ВР |
| 13 | Конкурс исследовательских работ «Мой Дагестан» Школьный этап | Апрель 2021г. | Зам. директора по ВР |
| 14 | «Славные имена» - выставка и лекторий о выдающихся общественных деятелях Дагестана | в течении года. | Учитель истории |
| 15 | Выставка «Дагестан литературный» | март 2021г. | Библиотекарь |
| 16 | Конкурс стихов «В ладони сердце можно уместить» | февраль - март 2021г. | ШМО русского языка и литературы |
| 17 | Внеклассные мероприятия «Знатоки истории Дагестана» | Май 2021 г. | Учителя истории и классные руководители |